УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ФЕДОРОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Приказ № 21

от 14.02.2024 г.

Об утверждении плана - графика по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2024 году

В целях своевременной организации летней оздоровительной кампании  в 2024 году и на основании протокола № 01 от 14.02.2024 года заседания рабочей группы по вопросам организации и проведения летней оздоровительной кампании в 2024 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график по организации  и проведению летней оздоровительной кампании в 2024  году (приложение).

2. Руководителям общеобразовательных организаций района при организации и проведении летней оздоровительной кампании строго руководствоваться планом-графиком по организации и проведению летней оздоровительной кампании в 2024 году.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на                               О.А.Лабанцеву, заведующего МУ «Методический центр управления образования администрации Федоровского муниципального района Саратовской области».

Начальник управления образования

администрации Федоровского

муниципального района                        ____________                  О.И. Мишина

Приложение к приказу

управления образования администрации

Федоровского муниципального района

№ 21 от 14.02.2024 года

План-график

по организации и проведению летней оздоровительной кампании  в 2024 году

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проектов распоряжений, постановлений главы Федоровского муниципального района |  |  |  |
| 1.1. | Проект Постановления «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков на территории Федоровского муниципального района в 2024 году» | до 25.03.2024 года | Барауля Н.В. | Барауля Н.В. |
| 1.2. | Проект Постановления «О создании районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Федоровском муниципальном районе» | до 28.03.2024 года | Барауля Н.В. | Барауля Н.В. |
| 1.3. | Проект Постановления «О создании комиссии по приемке лагерей с дневным пребыванием детей при общеобразовательных учреждениях Федоровского муниципального района в 2024 году» | до 01.04.2024 года | Барауля Н.В. | Барауля Н.В. |
| 2. | Подготовка распорядительных актов управления образования |  |  |  |
| 2.1. | Проект приказа «Об утверждении плана-графика по организации и проведении отдыха и оздоровления детей и подростков в 2024 году» | до 12.02.2024 года | Барауля Н.В. | Барауля Н.В. |
| 2.2. | Проект приказа «Об организации летней оздоровительной кампании в общеобразовательных учреждениях в 2023 году» | до 26.02.2024 года | Барауля Н.В. | Барауля Н.В. |
| 2.3. | Проект приказа «Об утверждении количества детей, подлежащих отдыху и оздоровлению в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при ОУ в 2024 году» | до 01.03.2024 года | Барауля Н.В. | Барауля Н.В. |
| 2.4. | Проект приказа «Об утверждении списка сотрудников летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при ОУ в 2022 году» | до 11.03.2024 года | Барауля Н.В. | Барауля Н.В. |
| 2.5. | Проекты приказов по технике безопасности: - «Об усилении мер безопасности детей на водоемах»; - «Об усилении мер безопасности детей на дорогах»; - «Об усилении мер по пожарной и электробезопасности детей»; - «О мерах по обеспечению антитеррористической безопасности детей» | до 18.03.2024 года | Барауля Н.В. | Барауля Н.В. |
| 2.6. | Информация «Об итогах летней оздоровительной кампании 2024 года» | до 27.09.2024 года | Барауля Н.В. | Барауля Н.В. |
| 3. | Организационная работа по подготовке к летней кампании 2024 года |  |  |  |
| 3.1. | Разработка 10-ти дневного меню для организации питания детей в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей. | до 04.03.2024 года | Барауля Н.В. | Руководители ОУ района |
| 3.2. | Прием заявлений и документов от родителей (законных представителей) на посещение летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. | с 10.04.2024 года | Барауля Н.В. | Руководители ОУ района |
| 3.3. | Разработка программ производственного контроля за качеством и безопасностью приготовлением блюд | до 01.04.2024 года | Барауля Н.В. | Руководители ОУ района |
| 3.4. | Организация и проведение семинара для начальников и воспитателей лагерей по организации воспитательной работы в детских оздоровительных лагерях в период летней кампании 2024 года с участием представителя Роспотребнадзора, Госпожнадзора | до 15.05.2024 года | Барауля Н.В. | Барауля Н.В. |
| 3.5. | Экспертиза воспитательных планов и программ по организации досуговой деятельности в летних оздоровительных лагерях в период летней кампании | до 22.04.2024 года | Барауля Н.В. | Барауля Н.В. |
| 3.6. | Проведение дератизации в соответствии с договорами | до 17.05.2024 года | Руководители ОУ района | Руководители ОУ района |
| 3.7. | Организация и проведение медицинского осмотра сотрудников летних оздоровительных лагерей 2024 года | до 10.05.2024 года | Руководители ОУ района | Руководители ОУ района |
| 3.8. | Взаимодействие с ГКУ «ЦЗН Федоровского района», главами МО района (по согласованию) по трудоустройству учащихся, в том числе группы «риска», состоящих на районных учетах СОП, КДН, ПДН | до 15.05.2024 года | Руководители ОУ района | Руководители ОУ района |
| 3.9. | Предоставление пакета документов в Роспотребнадзор, необходимого для открытия летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при ОУ (санитарные правила СП 2.4.3648-20) | до 01.04.2024 года | Барауля Н.В. | Руководители ОУ района |
| 3.10. | Предоставление документов в Министерство социального развития Саратовской области для включения в реестр организаций отдыха детей и оздоровления Саратовской области (по списку) | По графику | Барауля Н.В. | Руководители ОУ района |
| 4. | Обеспечение информирования и анализа проведения отдыха и оздоровления |  |  |  |
| 4.1. | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений: - «О подготовке к летней оздоровительной кампании»; - «Об итогах отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2024 году» | Апрель октябрь 2024 года | Барауля Н.В. | Барауля Н.В. |
| 4.2. | Опубликование материалов в СМИ, на сайте управления образования администрации ФМР, школьных сайтах в сети Интернет | Февраль-сентябрь 2024 года | Руководители ОУ района | Есмагамбетова С.А. Руководители ОУ |
| 4.3. | Подготовка аналитических материалов для постоянно действующего совещания при главе Федоровского муниципального района, совещаний с руководителями, иными ведомствами | Февраль-сентябрь 2024 года | Барауля Н.В. | Барауля Н.В. |
| 4.4. | Анализ реализации воспитательных планов и программ по организации досуговой деятельности в период летней оздоровительной кампании 2024 года | Июнь-август 2024 года | Барауля Н.В. | Барауля Н.В. |
| 5. | Планирование и реализация расходов по организации и проведению летней кампании в 2024 году |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение летних оздоровительных лагерей при ОУ в 2024 году медикаментами, игровым оборудованием, оборудованием для пищеблоков | до 26.04.2024 года | Руководители ОУ района | Руководители ОУ района |
| 5.2. | Заключение договоров и муниципальных контрактов на поставку продуктов питания | до 01.04.2024 года | МУ «Централизованная бухгалтерия Федоровского муниципального района» | Руководители ОУ района |
| 6. | Контрольно-инспекционная деятельность |  |  |  |
| 6.1 | Контроль за готовностью летних оздоровительных лагерей к открытию | май 2024 года | Барауля Н.В. Руководители ОУ района | Руководители ОУ района |
| 6.2. | Организация и проведение комплексной приемки лагерей с дневным пребыванием, расположенных на территории Федоровского муниципального района | до 17.05.2024 года | Барауля Н.В. Федоровского района | Комиссия |
| 6.3. | Контроль за работой летних оздоровительных лагерей, качеством питания, досуговой деятельностью, занятостью учащихся из семей находящихся в трудной жизненной ситуации посещаемостью летних оздоровительных лагерей, расходованием средств муниципального бюджета | Июнь – август 2024 года | Барауля Н.В. | Управление образования, руководители ОУ |